## Checklist
ID | Module | Hạng mục | Hiện trạng Dev | Yêu cầu cần đạt | Priority | Cách test | Trạng thái | Người fix | Ngày verify | Ghi chú
LCH-02 | Lịch chạy | Filter bar (Tuyến/Nhà xe/Trạng thái) | Có nhưng cần kiểm tra | Filter chạy đúng + nút Reset clear filter | P2 | Filter theo nhà xe → table cập nhật. Bấm Reset → về Tất cả | Open
LCH-04 | Lịch chạy | Pagination 10/20/50 per page | Có nhưng cần kiểm tra | Đổi page size + chuyển trang hoạt động đúng | P2 | Đổi 10/page → 20/page; next page | Open
RT-01 | Tuyến đường | Cột Điểm dừng | THIẾU | Thêm cột Điểm dừng (hiển thị rút gọn "BX Miền Đông + 3 điểm") | P0 | Mở Tuyến đường → cột Điểm dừng phải có | Open
RT-02 | Tuyến đường | Cột Nhà xe khai thác | THIẾU | Thêm cột Nhà xe (multi badge nếu nhiều nhà xe) | P0 | Tuyến HCM-Đà Lạt phải show 2 nhà xe | Open
PTR-01 | Nhà xe | Cột Tuyến đường phục vụ | THIẾU | Thêm cột Tuyến (badges các tuyến nhà xe khai thác) | P0 | PTR001 Phương Trang phải show 3 tuyến | Open
DRV-01 | Tài xế | Cột Nhà xe (Operator) | THIẾU | Thêm cột Nhà xe - bắt buộc cho TX intercity, "Cá nhân" cho Bike/Car | P0 | DRV005 phải show ""Phương Trang"" | Open
DRV-02 | Tài xế | Tách tab Bike/Car vs Intercity Drivers vs Intercity Vehicles | GỘP SAI | Tách 3 tab riêng: Bike/Car ¦ Intercity Drivers (no plate) ¦ Intercity Vehicles (no driver) | P0 | Click tab Intercity Drivers → không có cột biển số | Open |  |  | 2 pool khác nhau hoàn toàn
DRV-03 | Tài xế | Cột Hạng GPLX cho TX liên tỉnh | THIẾU | Tab Intercity Drivers phải có cột Hạng GPLX (B2/C/D/E/F) | P1 | DRV005 hạng E | Open
DRV-04 | Tài xế | Thứ tự cột | Trạng thái đặt giữa | Đổi: STT, Mã, Họ tên, SĐT, Loại xe, Biển số, Nhà xe, Đánh giá, Số chuyến, Trạng thái | P1 | Trạng thái phải sát cột Thao tác | Open
BK-01 | Giám sát đơn | Cột Mã booking | THIẾU | Thêm cột Mã booking (vd RO-260527-100) | P0 | Phải copy được mã đơn | Open
BK-02 | Giám sát đơn | Cột Fulfillment status | THIẾU | Thêm cột Fulfillment (PENDING/ASSIGNED/IN_PROGRESS/COMPLETED/CANCELLED) | P0 | BK100 phải show ""IN_PROGRESS"" ở cột Fulfillment | Open |  |  | 1 trong 3 trục lifecycle
BK-04 | Giám sát đơn | Tab Xe máy/Xe hơi hiện No data | BUG | Filter bookingType phải trả về data đúng | P0 | Click tab Xe máy → có BK001 BK003 BK005 | Open
BK-06 | Giám sát đơn | Thứ tự cột chuẩn | Sai thứ tự | Mã booking, Loại, KH, Booking status, Payment status, Fulfillment status, Điểm đón, Điểm trả, Giá, Ngày tạo, Thao tác | P0 | So spec headers | Open
FUL-01 | Nhiệm vụ phân công | Cột Task ID | THIẾU | Thêm cột Task ID (FT100) | P0 | Trace được task | Open
FUL-02 | Nhiệm vụ phân công | Cột Booking ID | THIẾU | Thêm cột Booking ID | P0 | Click vào → mở booking | Open
FUL-03 | Nhiệm vụ phân công | Cột Xe (vehicleId) | THIẾU | Thêm cột Xe cho task INTERCITY (vd IV001 51B-10001), null cho BIKE/CAR | P0 | FT100 phải show IV001 | Open
FUL-04 | Nhiệm vụ phân công | Loại dịch vụ chỉ show INSPECTION | BUG | Hiển thị đúng: BIKE/CAR/INTERCITY/SERVICE/MAINTENANCE | P0 | FT001 → BIKE; FT100 → INTERCITY | Open |  |  | Bug mapping
FUL-05 | Nhiệm vụ phân công | Cột Tài xế toàn ""—"" | BUG | Join với DRIVERS + INTERCITY_DRIVERS để show tên | P0 | FT001 → Nguyễn Văn An | Open |  |  | Bug join data
FUL-07 | Nhiệm vụ phân công | 3-column view khi tab INTERCITY | Cần check | Tab Intercity: chờ phân công + xe sẵn sàng + TX sẵn sàng (3 col) | P1 | Click tab Liên tỉnh → 3 cột | Open
INT-01 | Đặt vé liên tỉnh | Select Số khách | THIẾU | Thêm select 1-5 khách | P1 | Chọn 3 khách → lọc chuyến ghế trống >= 3 | Open
INT-02 | Đặt vé liên tỉnh | Nút swap ⇄ điểm đi/đến | THIẾU | Thêm nút swap giữa Điểm đi và Điểm đến | P2 | Click ⇄ → 2 select đổi chỗ | Open
REG-02 | Đăng kiểm hộ | Cột Mã đơn | THIẾU | Thêm cột Mã đơn (REG001 ...) | P1 | Copy được mã đơn | Open
MNT-01 | Bảo dưỡng | Trang Bảo dưỡng riêng | Cần check | Tab riêng song song Đăng kiểm với cùng schema | P1 | Mở tab Bảo dưỡng → list MNT001+ | Open
USR-01 | Người dùng | Tab Vai trò & Quyền | Cần check | Tab Roles riêng với checkbox quyền (booking.view/create/cancel ...) | P1 | Click tab Roles → list 5 role | Open
WAL-01 | Ví & Thanh toán | Tab Wallet + Tab Transactions | Cần check | 2 bảng: Wallets + Transactions gần đây | P1 | Cuộn → có 2 bảng | Open
REF-01 | Hoàn tiền | Cột Người xử lý | Cần check | Cột processedBy (vd USR002) để audit | P1 | RF001 → USR002 | Open
PRM-01 | Mã ưu đãi | Cột Loại xe áp dụng | Cần check | Cột vehicleTypes (BIKE/CAR/INTERCITY...) - badges | P1 | PM001 → BIKE CAR | Open
COM-01 | Chiết khấu | Bảng config + Bảng history | Cần check | 2 bảng: Config (rate theo loại xe) + History (CH001+) | P1 | Cuộn | Open
AUD-01 | Nhật ký hoạt động | Cột Trace ID + Before/After | Cần check | Trace ID để correlate + JSON diff before/after | P1 | Click 1 row → xem JSON | Open
MON-01 | Giám sát hệ thống | Bảng services + uptime/latency | Cần check | 5-6 service: mobility/wallet/fulfillment/transport/users/notification | P1 | Mở Monitoring | Open
RBAC-01 | Toàn site | Filter sidebar theo role | Cần check | OPERATOR ẩn Users/Audit; AGENT chỉ Bookings/Wallet/Intercity | P0 | Switch role → sidebar update | Open
TIME-01 | Phân công | Time conflict khi gán TX/Xe | Cần check | TX/Xe busy → không hiện trong dropdown nếu overlap; hiện kèm hint nếu không overlap | P0 | Mở dispatch BK101 → IDR001 KHÔNG có; BK102 → IDR001 có kèm hint | Open
RESP-01 | Toàn site | Responsive mobile | Cần check | Sidebar collapse + table scroll horizontal | P1 | Resize 375px | Open

## Summary
Priority | Tổng | Open | Pass | Fail
P0
P1
P2
TỔNG

## Spec_Headers
Xem chi tiết spec tại file: | docs/table-headers-spec.md